## UAT缺陷类型划分和要求
缺陷类型
业务需求： | UAT问题出现可能的原因
1、在UAT测试时，业务人员觉的不太合理，提出了需求变更。
2、在UAT阶段新增需求。
3、在项目启动时，无需求文档，或者需求文档非常简单，设计人员在写用例时，根据业务人员的说明来编写用例。
4、ST阶段正确，UAT阶段参数的变更，模板的变更。
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
1 | 账户管理费跨户扣收，A卡凭证种类为金葵花，B卡凭证种类为普通一卡通。在对A卡进行账户管理费扣费时，A卡余额不足，从B卡跨户扣收。B卡收到短信通知内容为“我行已于XX月XX日从贵卡XXXX扣收银联普卡账户管理费XX元”，但实际扣收为金葵花卡账户管理费。短信内容可能造成客户误解，引起客户投诉。 | 业务需求 | ST按照业务提供的短信模版进行测试，短信内容显示正确，业务UAT测试时修改了短信模版
ST已发现 | 要求必须给出已发现的缺陷ID，UAT问题出现可能的原因
1、存在ST跟UAT并行测试情况，UAT先发现了缺陷，ST有测试用例，无需求提供缺陷ID
2、ST阶段已发现并修复，在UAT开发后来改动程序对这部分造成了影响，导致重新出现，或者由于环境的问题导致UAT重新出现。
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
2 | 利息税报表：漏统计上月月末最后一天产生的扣税信息（如：当前系统2013/9/1日初产生的报表没有统计2013/8/31日所产生的扣税数据） | ST已发现 | 此缺陷在ST已发现，缺陷ID是：48952，UAT出现的原因是日终步骤没有正确配置前置条件导致
ST泄漏 | UAT问题出现可能的原因
1、案例设计未覆盖到这种情况;
2、范围不清楚导致漏测试；
3、测试用例已经设计，但执行人员检查遗漏
4、测试用例写的不清楚，ST测试时按用例预期结果检查，业务人员在测试时业务比较熟悉业务，多测试几个点，发现了问题。
5、ST测试时找开发人员确认了，开发人员说不是问题，没有提BUG,业务同事在测试时重新发现提出了此问题，并且修改了。
6、当ST发现问题找开发确认，说生产上就是这样，故当时没有提缺陷，在UAT测试时，业务重新提出来了，且修改了。
7、遗留问题。
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
3 | 一卡通通知存款开户撤销，原资金来源为现金+活期户，撤销时，原资金来源1先选择"录入已有挂账单“并已录入挂账单"信息，资金来源2选择挂账单，再将资金来源1切回”新生成挂账单“，此时界面显示的交易金额不等于原开户金额，以及交易完成后打印的挂账单金额不等于原开户金额。详见附件 | ST泄漏 | 案例设计遗漏 由于缺乏实际业务经验，各类业务操作场景在案例设计时未进行充分考虑。在后期需要将各类业务操作场景也要考虑进去
4 | 机构日结，在0005零售汇入汇款未完成业务检查以及0006零售转账会出汇款未完成交易检查步骤系统会提示柜员已封锁，该步骤不应检查柜员封锁，工作条配置有误，经咨询许星和何华创，该问题应由邵德升负责，请修改。 | ST泄漏 | 设计用例时，预期未写明跑完机构日结流程 对于机构日结，测试时未关注，只看了未完成业务中有相关内容
5 | 1 【错误信息提示】[FI70519]FI70519 对不起，交易因故未完成，请联系客服中心，按上面案例步骤进行开户，但是财富账户活期余额不足60元 提示活期余额不足，开黄金户失败 | ST泄漏 | 当时测试人员发现显示提示信息不够详细，找方旸确认过，生产就是这样。故当时没有提缺陷
环境问题 | ST无该问题，UAT问题出现可能的原因
通讯异常，程序安装问题，数据错误，配置问题，版本问题，日期问题
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
6 | 1、金融平台-财富系统-财富帐户 2、功能申请及修改-第三方存管-变更银行账号 3、选择变更方式：一卡通—>财富帐户 4、输入财富帐户、证件类型、证件号码后，点击小钥匙后报错，银行变帐富报“请确定户口号”，财富变银行报“请确定开户证件类别” | 环境问题 | ST无该问题，UAT导致该问题是开发人员上UAT版本程序时,控件位置放错了导致该报错
7 | 银联模拟器配置账户正确磁道信息，上送35、36域，发起一笔银联代收交易，错误码提示有误 卡号：6225885740027578 交易流水号：30903BSH50008N 图片见附件 | 环境问题 | ST无该问题，UAT导致该问题是UAT程序安装文件中，错误码中文解析有误。
界面问题 | UAT问题出现可能的原因
1、ST测试时只从系统角度看提示信息可以理解，但未充分从用户角度分析此提示信息的易读性，提示信息不友好；
2、界面文字修改，提示信息修改，跳转顺序调整，菜单位置调整，页面风格的调整；
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
8 | 【第一轮覆盖 第二轮异常】报错信息类：一卡通零存整取开户撤销，最后一笔交易非开户或开户补入，系统报错：最后一笔交易的业务类型与办理的业务类型‘开户’不一致，请修改为：最后一笔交易的业务类型与撤销的业务类型不一致。 | 界面问题 | 提示信息不友好
9 | CMB01个人资本账户查询操作流程检查 | 界面问题 | 鼠标光标跳转顺序调整
项目外缺陷 | 要求
原则是：项目外缺陷需要软件工程师、需求人员和测试工程师的共同确认,问题类型定义为项目外缺陷
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
10 | 对于仍有持仓份额的点金账户，在点金账户时撤销系统不提示仍有份额未赎回，并且系统也不自动将剩余份额自动赎回至客户账。 在活期结算户关户界面的销户限制也未有任何相关提示信息，并且正常流程下该活期结算户可正常销户，系统并无任何提示仍有持仓。 最终造成客户点金账户仍有持仓份额的情况下，活期结算户关户成功。 | 项目外缺陷 | UAT提的问题类型是：EP-项目外缺陷，2G生产原逻辑就是这样的，3G也未提出这方面的改造
其它 | 要求
1、必须以上情况都不存在时才可以选择，其它
2、UAT阶段修改问题引发的新问题
3、分行测试，测试中心未参于。
实例： | 问题描述 | 缺陷类型 | 原因分析
11 | A0514香港分行--1715关联香港一卡通后，登录香港专业版，输入授权码时，报非法签名#1， | 其它 | 分行测试，测试中心未参于。
12 | 问题：（详见附件） 1、（有权机关、银行）户口冻结的扣划，扣划多账户时，账户号码显示为最后一个扣划的账户，不正确 2、 有权机关超额冻结的扣划，扣划的是指定的一个账户，账户号码仍为空，不正确 业务需求： 1、有权机关/银行户口冻结、S04超额冻结扣划，1597界面扣划金额，不显示账户号码； 2、有权机关S02\S03\银行金额冻结扣划，1597界面扣划金额，应显示指定扣划的“账户号码”。 | 其它 | 本项目ST后期与UAT并行进行,同时上UAT后有部分功能有变更,本问题判断为修复UAT缺陷引发的问题：本问题UAT第一轮覆盖，第二轮异常